## Plan de Acción Comunitaria COVI
Plan de Acción Comunitaria COVID-19
Resumen ejecutivo
Fecha | Región/provincia | Estado | Localidad | Personas entrevistadas | Personas infectadas con el COVID-19
2018-10-25 |  |  |  | Líderes comunitarios Voluntarios comunitarios | M | H | Total
Situación COVID-19 | Tres nuevas muertes relacionadas con el COVID-19
14 personas infectadas con el COVID-19
A una mujer embarazada con fiebre se le ha denegado el acceso a atención médica pública
Actividades desarrolladas | Seguimiento con sanadores tradicionales (derivación de los pacientes con COVID-19 al sistema público de salud)
Sensibilización sobre el distanciamiento social y las medidas de higiene (a través de megáfono)
Seguimiento con el voluntariado comunitario encargado de la distribución puerta a puerta
Obstáculos para la prevención/reducción del COVID-19 | Movimiento de la población, especialmente de X a Y
Preferencia de un tratamiento de curación tradicional
Respuesta tardía de los proveedores públicos de salud a personas infectadas con el COVID-19
Miedo de detención (entre personas refugiadas) si acuden a los servicios de salud
Soluciones identificadas | Monitoreo de los movimientos dirigido por la comunidad, y sensibilización sobre los mismos
Grupos de apoyo para obtener alimentos y agua para los hogares con más riesgo de contraer el COVID-19
Refuerzo de la confianza en el sistema público de salud
Medidas |  |  |  | Quién | Cuándo
Monitoreo de los movimientos a Y |  |  |  | Líderes y voluntariado | En curso
Seguimiento con los proveedores sobre la denegación del acceso a los servicios de salud |  |  |  | Oxfam | Para la semana que viene
Distribución puerta a puerta de los artículos restantes |  |  |  | Voluntariado | Cuanto antes | Ya comunicado a la Cruz Roja y UNICEF - Es necesario establecer un enlace con protección civil