## COVID-19 Community Action Plan
خطة العمل المجتمعية للاستجابة لكوفيد-19
ملخص التقرير
التاريخ | المنطقة / المقاطعة | الولاية | القرية | الأشخاص الذين تم التحدث معهم | الأشخاص المصابون بكوفيد-19
2018-10-25 |  |  |  | قادة المجتمع المتطوعون من المجتمع | إناث | ذكور | المجموع
حالة كوفيد-19 | ثلاث وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19
أربعة عشر شخصًا مصابًا حديثًا بكوفيد-19
تم رفض امرأة حامل مصابة بالحمى من الحصول على الرعاية الصحية العامة
الأنشطة التي تم تنغيذها | المتابعة مع المعالجين التقليديين (لإحالة مرضى كوفيد-19 إلى الرعاية الصحية العامة)
التوعية بشأن تدابير الحفاظ على مسافة مع الآخرين والنظافة (من خلال مكبرات الصوت)
المتابعة مع المتطوعين المجتمعيين المسؤولين عن التوزيع من بيت لآخر
العقبات التي تواجه الوقاية/الحد من كوفيد-19 | حركة السكان وخاصة من X إلى Y
الأفضلية للعلاج التقليدي باعتباره علاج
الاستجابة المتأخرة للأشخاص المصابين بكوفيد-19 من قبل مقدمي الرعاية الصحية العامة
الخوف من الاعتقال (بين اللاجئين) في حالة إبلاغ الخدمات الصحية
الحلول المقترحة | مراقبة التحركات من قبل المجتمع وإذكاء الوعي بها
فرق الدعم لإيصال المواد الغذائية والماء إلى الأسر الأكثر عرضة لخطر الإصابة بكوفيد-19
تعزيز الثقة في الرعاية الصحية العامة
نقاط العمل |  |  |  | من | متى
مراقبة التحركات إلى Y |  |  |  | القادة والمتطوعون | مستمر
متابعة منع الوصول إلى الرعاية الصحية مع مقدمي الخدمات |  |  |  | منظمة أوكسفام | بحلول الأسبوع المقبل
توزيع السلع المتبقية من بيت إلى آخر |  |  |  | المتطوعون | في أقرب وقت ممكن | Déjà communiqué à la Croix Rouge et UNICEF – il faut établir un lien avec la protection civile